海南经贸职业技术学院

2019年“职业教育活动周”工作方案

为贯彻落实好国务院关于每年五月的第二周开展“职业教育活动周”的决定，根据海南省教育厅的统一部署，结合学校实际，现制定我校2019年“职业教育活动周”工作方案。

一、活动周时间和主题

时间：2019年5月6日—12日

主题：迎祖国七十华诞 展职教时代风采

二、活动安排

（一）校园开放活动

时间：2019年5月7日

地点：校园

活动安排：

1.校内展区

由各二级学院在经贸广场布展，每个学院2个展棚，每个展棚尺寸为3×3×2.5米，请二级学院于2019年4月29日前将布展联系人、联系方式发送至活动周领导小组办公室邮箱hnjmjwczhk@126.com,并于5月6日进场布展。

（1）作品展示区，重点展示特色专业建设、创新创业成果、文明风采竞赛作品等实物作品。

（2）技能展示区,重点展示会计实操、物流实操、烹饪技艺、服装裁剪、汽车维修、电脑维修、艺术设计、外语（英、韩、日、俄）翻译等专业技术技能。

（3）办学特色展示区，重点展示办学特色、校园文化、专业建设、就业创业典型等。

负责部门：各二级学院

2.开放实训室，开展各种形式技能竞赛活动

负责部门：各二级学院组织，教务处、实训中心协助

3.宣传工作（通过电视、报纸、网络媒体、微信、微博等平台开展丰富多样的宣传形式，传达职业教育政策、学校办学特色、职业教育成果、优秀毕业生事迹典型案例等）

负责部门：宣传统战部

4.邀请校外人士来校（中高职合作院校师生、企业人士、学生家长、社区居民等）

负责部门：招生就业办、各二级学院负责

5.校园参观

责任部门：由党政办公室牵头，实训中心、图书馆、工程技术学院、旅游管理学院协助

6.活动现场卫生保障

负责部门：后勤处

7.安全管理

负责部门：保卫处

（二）校外展示活动

时间： 5月7日-8日

地点：海口市体育馆

1.办学特色展区

责任部门：宣传统战部负责，教务处、团委协助。

布置省级和校级展板、海报、学校宣传片播放、服务点等，发放宣传资料，做好活动本身的宣传报道工作（含摄影、录像等）

2.技能展示区

责任部门：工程技术学院学院负责，教务处、宣传统战部、团委协助。

3.作品展示区

责任部门：人文艺术学院负责，教务处、宣传统战部、团委协助。

4.组织学生志愿者

责任部门：团委负责，各二级学院协助。

现场宣传资料发放、活动解说、观众引导、布展协助等。

三、活动周组织领导

为保证活动顺利进行，成立“职业教育活动周”领导小组，具体组成如下：

组  长：张继友 黄景贵

副组长：陈修焕 万力维 胡友波

成  员：黄觉民 符海平 方天海 吉家文 黄邦姬 魏仕雄

侯雷波 何耀明 马  红 毛江海 王  忠 何忠谱

龙  璇 张克明 陈  芳 许劭艺 张春玲 陈秋菊

领导小组办公室设在教务处，负责协调落实工作，马红兼任办公室主任，贾亚东、何宇宏、林华瑾、单继周、陈晓鹏、吴晓雯、黎瑛、王晓灵、李恬、马清、许丁雄为办公室成员。

四、工作要求

（一）加强领导，细化工作方案。各部门要高度重视“职业教育活动周”活动，加强领导和指导，并结合实际情况，制定切实可行的实施方案，认真组织实施。

（二）务实高效，力求节俭。活动周要紧贴主题，精心策划组织，充分展示我校职业教育改革发展的成果和做法，立足加快构建现代职业教育体系，扩大职业教育的影响力和吸引力。

（三）强化宣传，扩大影响。利用互联网、报刊、广播、电视等媒体，加强对本次活动周各项活动及成果的宣传；要结合职业教育招生工作加强宣传，利用职教战线正面典型案例等，增强宣传实效。

（四）安全第一，热烈和谐。各二级学院要制定安全工作预案，加强安全教育，做好各项活动安全保障工作，确保本次活动周各项活动平稳和谐有序开展。

（五）做好总结工作

教务处收集各二级学院活动周总结，交由宣传统战部编写整理后报送上级部门。

各二级学院活动周总结，内容包括具体做法、成效、新闻媒体宣传、存在问题、改进的建议，并附2张活动周照片等，于5月18日将活动周总结纸质文件报送至行政楼214办公室，电子版发送至教务处实践教学科邮箱hnjmjwczhk@126.com，联系人及电话：李老师，65912230。

五、应急预案

我校观摩日下午如遇大雨，中职学生分散至各二级学院阶梯教室参加相关主题讲座。