附件2

工作内容与步骤

（一）平台下载安装并导入数据（预计2019年10月上旬）
　　技术员必须在2019年10月10日前在中国高职高专教育网（http://www.tech.net.cn）下载、安装平台，并将2018年数据导入平台。状态数据负责人设置各数据采集人、审核人。
　　（二）源数据维护（预计2019年10月15日前）

| 表单名称 | 数据内容 | 维护方式 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-6机构设置表 | 校内二级机构 | 据实调整 | 党政办 |
| 2-1院校领导表 | 学院领导信息 | 核对、调整、新增数据 | 宣传部 |
| 6-1校内专任教师基本情况表 | 教师基本情况 | 核对、调整、新增数据 | 人事处 |
| 6-2校内兼课教师基本情况表 | 人员基本信息 | 核对、调整、新增数据 | 人事处 |
| 6-3校外兼职教师基本情况表 | 人员基本信息 | 核对、调整、新增数据 | 各二级学院 |
| 7-1开设专业表 | 专业设置 | 核对、新增数据 | 教务处 |
| 7-2课程设置表 | 课程设置 | 核对、调整、新增数据 | 各二级学院 |
| 10-1在校生信息表 | 学生信息 | 核对、调整、新增数据 | 学工处 |

（三）阶段性数据采集（2019年10月21日17:00前完成）

| 表单名称 | 数据内容 | 责任信息员所在部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.基本信息 |  |  |  |
| 1.1院校名称 | 名称信息 | 党政办 | 10月21日17:00前 |
| 1.2 院校联系人 | 法人信息 | 党政办 | 10月21日17:00前 |
| 1.3 2019年招生计划 | 招生计划 | 招就办 | 10月21日17:00前 |
| 1.4 2019年招生方式 | 招生方式 | 招就办 | 10月21日17:00前 |
| 1.5 2019年9月1日前在校生 | 在校生数 | 学工处 | 10月21日17:00前 |
| 2.院校领导 |  |  |  |
| 2.2参与教学、联系学生 | 领导情况 | 宣传部 | 10月21日17:00前 |
| 3.基本办学条件 |  |  |  |
| 3.1占地、建筑面积 | 办学条件 | 后勤处 | 10月21日17:00前 |
| 3.2馆藏图书资料 | 办学条件 | 图书馆 | 10月21日17:00前 |
| 3.3阅览室、多媒体教室等 | 办学条件 | 图书馆、二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 3.4信息化建设情况 | 信息化情况 | 网络中心 | 10月21日17:00前 |
| 3.5固定资产 | 资产值 | 计财处 | 10月21日17:00前 |
| 4.实践教学条件 |  |  |  |
| 4.1校内实践基地 | 基地情况 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 4.2校外实习实训基地 | 基地情况 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 4.3职业技能鉴定机构 | 鉴定情况 | 职业技能鉴定所 | 10月21日17:00前 |
| 5.办学经费 |  |  |  |
| 5.1经费收入 | 经费情况 | 计财处 | 10月21日17:00前 |
| 5.2经费支出 | 经费情况 | 计财处 | 10月21日17:00前 |
| 6.师资队伍 |  |  |  |
| 6.1校内专任教师 | 授课与其他 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 6.2校内兼课人员 | 授课与其他 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 6.3校外兼职教师 | 授课与其他 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 6.4校外兼课教师 | 授课与其他 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 7.专业 |  |  |  |
| 7.1专业设置 | 专业带头人 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 7.2职业资格证书与社会培训 | 资格证书 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 7.4顶岗实习 | 实习安排 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 7.5产学合作 | 校企合作 | 各二级学院 | 10月21日17:00前 |
| 7.6招生就业情况 | 招生就业 | 招就办 | 10月21日17:00前 |
| 8.教学管理与教学研究 |  |  |  |
| 8.1教学与学生管理文件 | 文件名称 | 党政办 | 10月21日17:00前 |
| 8.2专职教学管理人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月21日17:00前 |
| 8.3专职学生管理人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月21日17:00前 |
| 8.4专职招就指导人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月21日17:00前 |
| 8.5专职督导人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月21日17:00前 |
| 8.6专职教学研究人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月21日17:00前 |
| 8.7评教情况 | 评教数据 | 教务处 | 10月21日17:00前 |
| 8.8奖助学情况 | 人数与金额 | 学工处 | 10月21日17:00前 |
| 8.9重大制度创新 | 创新点 | 党政办 | 10月21日17:00前 |
| 9.社会评价 |  |  |  |
| 9.3社会捐赠情况 | 名称与金额 | 计财处 | 10月21日17:00前 |
| 9.4就业单位与联系人 | 联系信息 | 招就办 | 10月21日17:00前 |
| 9.5质量工程 | 质量项目 | 教务处 | 10月21日17:00前 |
| 9.6获奖情况 | 各类获奖 | 教务处、学工处、团委、招就办 | 10月21日17:00前 |
| 10.学生信息 |  |  |  |
| 10.1学生就业情况 | 就业信息 | 招就办 | 10月21日17:00前 |
| 10.2辍学情况 | 辍学信息 | 学工处 | 10月21日17:00前 |
| 10.3学生社团 | 构成信息 | 团委 | 10月21日17:00前 |
| 10.4红十字会 | 会员与经费 | 团委 | 10月21日17:00前 |
| 10.5志愿者活动 | 成员与活动 | 团委 | 10月21日17:00前 |
| 11.补充数据 |  |  |  |
| 11.1当年专业变动情况 | 专业数 | 教务处 | 10月21日17:00前 |
| 11.2在校生地区、户口、民族情况 | 数量与比例 | 学工处 | 10月21日17:00前 |
| 11.3复转军人、退役军人情况 | 军人数量 | 教务处 | 10月21日17:00前 |
| 11.5补充2019/2020学年开设专业 | 专业设置 | 教务处 | 10月21日17:00前 |
| 11.6补充2019年9月后入学新生信息 | 新生信息 | 教务处 | 10月21日17:00前 |

（四）阶段性数据审核（2019年10月23日17:00前完成）
表单数据的审核人一般由部门负责人担任，部门负责人必须在向分管领导汇报后，

履行数据审核职责。

| 表单名称 | 数据内容 | 审核人所在部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.基本信息 |  |  |  |
| 1.1院校名称 | 名称信息 | 党政办 | 10月23日17:00前 |
| 1.2 院校联系人 | 法人信息 | 党政办 | 10月23日17:00前 |
| 1.3 2019年招生计划 | 招生计划 | 招就处 | 10月23日17:00前 |
| 1.4 2019年招生方式 | 招生方式 | 招就办 | 10月23日17:00前 |
| 1.5 2019年9月1日前在校生 | 在校生数 | 学工处 | 10月23日17:00前 |
| 2.院校领导 |  |  |  |
| 2.2参与教学、联系学生 | 领导情况 | 宣传部 | 10月23日17:00前 |
| 3.基本办学条件 |  |  |  |
| 3.1占地、建筑面积 | 办学条件 | 后勤处 | 10月23日17:00前 |
| 3.2馆藏图书资料 | 办学条件 | 图书馆 | 10月23日17:00前 |
| 3.3阅览室、多媒体教室等 | 办学条件 | 图书馆、二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 3.4信息化建设情况 | 信息化情况 | 网络中心 | 10月23日17:00前 |
| 3.5固定资产 | 资产值 | 计财处 | 10月23日17:00前 |
| 4.实践教学条件 |  |  |  |
| 4.1校内实践基地 | 基地情况 | 实训中心 | 10月23日17:00前 |
| 4.2校外实习实训基地 | 基地情况 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 4.3职业技能鉴定机构 | 鉴定情况 | 职业技能鉴定所 | 10月23日17:00前 |
| 5.办学经费 |  |  |  |
| 5.1经费收入 | 经费情况 | 计财处 | 10月23日17:00前 |
| 5.2经费支出 | 经费情况 | 计财处 | 10月23日17:00前 |
| 6.师资队伍 |  |  |  |
| 6.1校内专任教师 | 授课与其他 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 6.2校内兼课人员 | 授课与其他 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 6.3校外兼职教师 | 授课与其他 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 6.4校外兼课教师 | 授课与其他 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 7.专业 |  |  |  |
| 7.1专业设置 | 专业带头人 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 7.2职业资格证书与社会培训 | 资格证书 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 7.4顶岗实习 | 实习安排 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 7.5产学合作 | 校企合作 | 各二级学院 | 10月23日17:00前 |
| 7.6招生就业情况 | 招生就业 | 招就办 | 10月23日17:00前 |
| 8.教学管理与教学研究 |  |  |  |
| 8.1教学与学生管理文件 | 文件名称 | 党政办 | 10月23日17:00前 |
| 8.2专职教学管理人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月23日17:00前 |
| 8.3专职学生管理人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月23日17:00前 |
| 8.4专职招就指导人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月23日17:00前 |
| 8.5专职督导人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月23日17:00前 |
| 8.6专职教学研究人员情况 | 人员信息 | 人事处 | 10月23日17:00前 |
| 8.7评教情况 | 评教数据 | 教务处 | 10月23日17:00前 |
| 8.8奖助学情况 | 人数与金额 | 学工处 | 10月23日17:00前 |
| 8.9重大制度创新 | 创新点 | 党政办 | 10月23日17:00前 |
| 9.社会评价 |  |  |  |
| 9.3社会捐赠情况 | 名称与金额 | 计财处 | 10月23日17:00前 |
| 9.4就业单位与联系人 | 联系信息 | 招就处 | 10月23日17:00前 |
| 9.5质量工程 | 质量项目 | 教务处 | 10月23日17:00前 |
| 9.6获奖情况 | 各类获奖 | 教务处、学工处、团委 | 10月23日17:00前 |
| 10.学生信息 |  |  |  |
| 10.1学生就业情况 | 就业信息 | 招就办 | 10月23日17:00前 |
| 10.2辍学情况 | 辍学信息 | 学工处 | 10月23日17:00前 |
| 10.3学生社团 | 构成信息 | 团委 | 10月23日17:00前 |
| 10.4红十字会 | 会员与经费 | 团委 | 10月23日17:00前 |
| 10.5志愿者活动 | 成员与活动 | 团委 | 10月23日17:00前 |
| 11.补充数据 |  |  |  |
| 11.1当年专业变动情况 | 专业数 | 教务处 | 10月23日17:00前 |
| 11.2在校生地区、户口、民族情况 | 数量与比例 | 学工处 | 10月23日17:00前 |
| 11.3复转军人、退役军人情况 | 军人数量 | 学工处 | 10月23日17:00前 |
| 11.5补充2019/2020学年开设专业 | 专业设置 | 教务处 | 10月23日17:00前 |
| 11.6补充2019年9月后入学新生信息 | 新生信息 | 学工处 | 10月23日17:00前 |

（五）数据逻辑性校验（2019年10月28日17：00前完成）
　　由平台技术员协助负责人进行数据的逻辑性校验。校验异常数据，由平台负责人通知相关部门采集员、审核员重新完成数据的采集与审核。
　　（六）平台负责人提交数据（2018年10月30日17:00前完成）
　　平台负责人审核平台内全部数据，技术员协助负责人将数据导出、备份，并提交给教育部云空间。